## Slide 1
HỆ THỐNG KINH DOANH
HÀNG HÓA TẠI MỘT SIÊU THỊ
Người hướng dẫn: ThS. Huỳnh Phụng Toàn | Sinh viên thực hiện: Ngô Duy Nam – B1809485 Phan Hải Dương – B1809225

## Slide 2
Nội Dung
01
Giới thiệu dự án
02
Kế hoạch thực hiện dự án
03
Ước lượng kinh phí
04
Quản lý rủi ro

## Slide 3
GIỚI THIỆU DỰ ÁN

## Slide 4
Giới thiệu
Kế hoạch
Kinh phí
Rủi ro
Giới Thiệu
Kênh bán lẽ hiện đại gắn liền với hệ thống chuỗi siêu thị.
Siêu thị là nơi cung cấp nhiều loại hàng hóa
Chúng ta đang ở thời đại công nghệ 4.0
Công nghệ len lỏi vào mọi hoạt động đời sống
Nhu cầu quản lý kinh doanh
Hệ thống quản lý
Nhu cầu quản lý nhân viên
Notes: Kênh bán lẻ hiện đại luôn gắn liền với hệ thống chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện lợi và những mô hình này đang trong đà phát triển mạnh trong những năm gần đây.
Siêu thị là nơi cung cấp cho người tiêu dùng rất nhiều loại hàng hóa từ đồ gia dụng tới thực phẩm, đang được phân bổ khắp cả nước với mạng lưới rộng lớn và dày đặc.

## Slide 5
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

## Slide 6
Giới thiệu
Kế hoạch
Kinh phí
Rủi ro
Mô hình dự án
Mô hình thác nước
  Yêu cầu ổn định và không thay đổi thường xuyên.
  Một ứng dụng nhỏ.
  Không có yêu cầu mà không hiểu hoặc không rõ ràng.
  Môi trường ổn định
  Các công cụ và công nghệ được sử dụng là ổn định
  Nguồn lực được đào tạo và sẵn sàng.
Phân tích yêu cầu
Thử nghiệm hệ thống
Thiết kế hệ thống
Thực hiện
Triển khai Hệ thống
Bảo trì hệ thống

## Slide 7
Giới thiệu
Kế hoạch
Kinh phí
Rủi ro
Tổ chức nhân sự
Project Manager
  Quản lý toàn bộ dự án, tiếp xúc với khác hàng
Business Analyst
  Thu thập và Phân tích yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống
Developer
  Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm
Designer
  Thiết kế giao diện cho website, thiết kế đồ họa
Tester
  Kiểm thử
Technical leader
  Nghiên cứu và đánh giá chi tiết cách phát triển các dự án công nghệ theo yêu cầu của khách hàng

## Slide 8
Giới thiệu
Kế hoạch
Kinh phí
Rủi ro
Quản lý thời gian
Kiểm thử
Khảo sát
Phân tích
Thiết kế
Lập trình
Triển khai
Khởi động dự án
18/10/2021
06/12/2021
Hoàn thành dự án
Hoàn thành dự án trong 44 ngày

## Slide 9
Giới thiệu
Kế hoạch
Kinh phí
Rủi ro
Ước lượng thời gian
STT | Công việc | Thời gian | Công việc trước đó
1 | Phân tích yêu cầu khách hàng | 2 ngày | 4
2 | Tìm hiểu nhu cầu về giao diện tính năng phù hợp của phần mềm | 1 ngày | 1
3 | Ước lượng thời gian thực hiện | 2 ngày | 1
4 | Ước lượng kinh phí | 1 ngày | 3
5 | Đặc tả dữ liệu | 2 ngày | 1
6 | Đặc tả xử lý | 2 ngày | 5
7 | Đặc tả chức năng | 2 ngày | 6
8 | Xây dựng ER - Use case | 3 ngày | 7
9 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 5 ngày | 8
10 | Xây dựng CSDL hoàn chỉnh | 2 ngày | 9
11 | Truy vấn hàm - thủ tục và ràng buộc | 2 ngày | 10
12 | Thiết kế các chức năng của chương trình | 3 ngày | 11
13 | Kiểm soát lỗi | 1 ngày | 12
STT | Công việc | Thời gian | Công việc trước đó
14 | Phân tích hình mẫu giao diện | 3 ngày | 8
15 | Thiết kế các giao diện | 6 ngày | 14
16 | Xây dựng cách chức năng quản trị | 3 ngày | 15
17 | Lập trình các module | 6 ngày | 16
18 | Tích hợp hệ thống | 3 ngày | 17
19 | Lựa chọn công cụ kiểm thử | 1 ngày | 16
20 | Kiểm thử mức hệ thống | 2 ngày | 18, 19
21 | Kiểm thử mức giao diện | 1 ngày | 20
22 | Kiểm chứng các modules chức năng | 1 ngày | 21
23 | Khắc phục lỗi và viết test case | 3 ngày | 22
24 | Lắp đặt phần cứng | 1 ngày | 23
25 | Cài đặt phần mềm | 1 ngày | 24
26 | Kiểm tra sai sót - khuyết điểm của hệ thống | 1 ngày | 25
27 | Khắc phục lỗi sau khi kiểm tra | 2 ngày | 26
28 | Đào tạo - cải tiến - bảo hành - nâng cấp hệ thống | 1 ngày | 26

## Slide 10
4
2
3
28
27
26
25
24
23
22
19
13
12
10
11
21
18
17
16
20
14
5
1
Start
15
9
8
7
6
End
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
6
3
6
3
2
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
3
5
2
2
3
0/0
0/0
2/2
4/4
6/6
8/8
2/41
4/43
2/43
11/11
14/14
11/31
16/36
20/20
23/23
29/29
32/32
34/34
35/35
36/36
39/39
40/40
41/41
42/43
42/42
23/31
44/44
18/38
16/40
16/43

## Slide 11
4
2
3
28
27
26
25
24
23
22
19
13
12
10
11
21
18
17
16
20
14
5
1
Start
15
9
8
7
6
End
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
6
3
6
3
2
3
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
3
5
2
2
3
0/0
2/41
4/43
2/43
11/31
16/36
42/43
0/0
2/2
4/4
6/6
8/8
11/11
14/14
20/20
23/23
29/29
32/32
34/34
35/35
36/36
39/39
40/40
41/41
42/42
23/31
44/44
18/38
16/40
16/43

## Slide 12
Giới thiệu
Kế hoạch
Kinh phí
Rủi ro
Ước lượng chi phí
Chi phí nhân công
Chi phí dự phòng
Chi phí đi lại
Chi phí thiết bị, phần mềm
Chi phí khác
Chi phí cho
toàn dự án:
180 triệu đồng

## Slide 13
Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi