## Sheet1
Tên công việc | MO | ML | MP | ET | ET (làm tròn) | 87
Gặp khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
Viết báo cáo | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1
Tổng thời gian | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3
Quan sát | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Phỏng vấn, thăm dò | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1
Tổng thời gian | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 2
Xác định yêu cầu | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
Đặc tả | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 2
Phân tích yêu cầu | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Lập kế hoạch tổng quan | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3
Lập phân công chi tiết công việc | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Tổng thời gian | 6 | 9.5 | 12.5 | 9.4167 | 10
Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Thiết kế chi tiết | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
Xây dựng các bảng CSDL | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3
Tổng thời gian | 8 | 10.5 | 13 | 10.5 | 11
Phân tích hình mẫu giao diện | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Thiết kế các giao diện module | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
Tổng thời gian | 6 | 8 | 10 | 8 | 8
Xây dựng cách chức năng quản trị | 5 | 6 | 7 | 6 | 6
Lập trình các module | 12 | 14 | 15 | 13.8333 | 14
Tích hợp hệ thống | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Tổng thời gian | 20 | 24 | 27 | 23.8333 | 24
Kiểm thử mức đơn vị | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Kiểm thử mức hệ thống | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Kiểm thử mức giao diện | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Kiểm tra và sửa lỗi | 5 | 6 | 7 | 6 | 6
Viết báo cáo kiểm thử | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1
Tổng thời gian | 15 | 19.5 | 24 | 19.5 | 19
Cài đặt hệ thống | 5 | 7 | 8 | 6.8333 | 7
Hướng dẫn sử dụng | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Tổng thời gian | 7 | 10 | 12 | 9.8333 | 10