## Sheet1
Tên công việc | MO | ML | MP | ET | ET (làm tròn) | 87
Gặp khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 | 2
Viết báo cáo | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1
Tổng thời gian | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3
Quan sát | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Phỏng vấn, thăm dò | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 1
Tổng thời gian | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 2
Xác định yêu cầu | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
Đặc tả | 1 | 2 | 2.5 | 1.9167 | 2
Phân tích yêu cầu | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Lập kế hoạch tổng quan | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3
Lập phân công chi tiết công việc | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2
Tổng thời gian | 6 | 9.5 | 12.5 | 9.4167 | 10
Thiết kế kiến trúc hệ thống | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Thiết kế chi tiết | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
Xây dựng các bảng CSDL | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3
Tổng thời gian | 8 | 10.5 | 13 | 10.5 | 11
Phân tích hình mẫu giao diện | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Thiết kế các giao diện module | 4 | 5 | 6 | 5 | 5
Tổng thời gian | 6 | 8 | 10 | 8 | 8
Xây dựng cách chức năng quản trị | 5 | 6 | 7 | 6 | 6
Lập trình các module | 12 | 14 | 15 | 13.8333 | 14
Tích hợp hệ thống | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Tổng thời gian | 20 | 24 | 27 | 23.8333 | 24
Kiểm thử mức đơn vị | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Kiểm thử mức hệ thống | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Kiểm thử mức giao diện | 3 | 4 | 5 | 4 | 4
Kiểm tra và sửa lỗi | 5 | 6 | 7 | 6 | 6
Viết báo cáo kiểm thử | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1
Tổng thời gian | 15 | 19.5 | 24 | 19.5 | 19
Cài đặt hệ thống | 5 | 7 | 8 | 6.8333 | 7
Hướng dẫn sử dụng | 2 | 3 | 4 | 3 | 3
Tổng thời gian | 7 | 10 | 12 | 9.8333 | 10
[7 empty] | STT | Công việc | Ngày | Phân công | Ước lượng chi phí (đồng)
Giai đoạn 1: Khảo sát
[7 empty] | 1 | Phân tích yêu cầu khách hàng | 2 ngày | PM | 800000
[7 empty] | 2 | Tìm hiểu nhu cầu về giao diện tính năng phù hợp của phần mềm | 1 ngày | PM | 400000
[7 empty] | 3 | Ước lượng thời gian thực hiện | 2 ngày | BA | 700000
[7 empty] | 4 | Ước lượng kinh phí | 1 ngày | BA | 350000 | 2250000
Giai đoạn 2: Phân tích
[7 empty] | 5 | Đặc tả dữ liệu | 2 ngày | BA | 700000
[7 empty] | 6 | Đặc tả xử lý | 2 ngày | BA | 700000
[7 empty] | 7 | Đặc tả chức năng | 2 ngày | BA | 700000
[7 empty] | 8 | Xây dựng ER - Use case | 3 ngày | BA | 1050000
[7 empty] | 9 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 5 ngày | TL,DEV | 3000000 | 6150000
Giai đoạn 3: Thiết kế
[7 empty] | 10 | Xây dựng CSDL hoàn chỉnh | 2 ngày | DEV | 600000
[7 empty] | 11 | Truy vấn hàm - thủ tục và ràng buộc | 2 ngày | DEV | 600000
[7 empty] | 12 | Thiết kế các chức năng của chương trình | 3 ngày | TL | 900000
[7 empty] | 13 | Kiểm soát lỗi | 1 ngày | TEST | 250000 | 2350000
Giai đoạn 4: Thực hiện
[7 empty] | 14 | Phân tích hình mẫu giao diện | 3 ngày | DES | 900000
[7 empty] | 15 | Thiết kế các giao diện | 6 ngày | DES | 1800000
[7 empty] | 16 | Xây dựng cách chức năng quản trị | 3 ngày | DES | 900000
[7 empty] | 17 | Lập trình các module | 6 ngày | DEV | 1800000
[7 empty] | 18 | Tích hợp hệ thống | 3 ngày | DEV | 900000 | 6300000
Giai đoạn 5: Kiểm thử
[7 empty] | 19 | Lựa chọn công cụ kiểm thử | 1 ngày | TEST | 250000
[7 empty] | 20 | Kiểm thử mức hệ thống | 2 ngày | TEST | 500000
[7 empty] | 21 | Kiểm thử mức giao diện | 1 ngày | DES | 300000
[7 empty] | 22 | Kiểm chứng các modules chức năng | 1 ngày | TEST | 250000
[7 empty] | 23 | Khắc phục lỗi và viết test case | 3 ngày | DEV | 900000 | 2200000
Giai đoạn 6: Triển khai và bảo trì
[7 empty] | 24 | Lắp đặt phần cứng | 1/4 ngày | DEV | 150000
[7 empty] | 25 | Cài đặt phần mềm | 1/4 ngày | DEV
[7 empty] | 26 | Kiểm tra sai sót - khuyết điểm của hệ thống | 1 ngày | TEST | 250000
[7 empty] | 27 | Khắc phục lỗi sau khi kiểm tra | 2 ngày | DEV | 600000
[7 empty] | 28 | Đào tạo - cải tiến - bảo hành - nâng cấp hệ thống | 1 ngày | DEV | 300000 | 1300000 | 20550000

## Sheet2
STT | Công việc | MO | ML | MP | ET |  |  | Start |  | Finish
Khảo sát | [6 empty] | Mon | 2021-10-18 08:00 | Tue | 2021-10-19 17:00
1 | Phân tích yêu cầu khách hàng | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Wed | 2021-10-20 08:00 | Wed | 2021-10-20 17:00
2 | Tìm hiểu nhu cầu về giao diện tính năng phù hợp của phần mềm | 1 | 1 | 3 | 1.3333 |  | Web | 2021-10-20 08:00 | Thu | 2021-10-21 17:00
3 | Ước lượng thời gian thực hiện | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Fri | 2021-10-22 08:00 | Fri | 2021-10-22 17:00
4 | Ước lượng kinh phí | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 6.5 | Wed | 2021-10-20 08:00 | Thu | 2021-10-21 17:00
Phân tích |  |  |  |  | 0 |  | Fri | 2021-10-22 08:00 | Sat | 2021-10-23 17:00
5 | Đặc tả dữ liệu | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Mon | 2021-10-25 08:00 | Tue | 2021-10-26 17:00
6 | Đặc tả xử lý | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Wed | 2021-10-27 08:00 | Fri | 2021-10-29 17:00
7 | Đặc tả chức năng | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Sat | 2021-10-30 08:00 | Thu | 2021-11-04 17:00
8 | Xây dựng ER, Use case | 2 | 3 | 4 | 3 |  | Fri | 2021-11-05 08:00 | Sat | 2021-11-06 17:00
9 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2 | 5 | 6 | 4.6667 | 13.6667 | Mon | 2021-11-08 08:00 | Tue | 2021-11-09 17:00
Thiết kế |  |  |  |  | 0 |  | Wed | 2021-11-10 08:00 | Fri | 2021-11-12 17:00
10 | Xây dựng CSDL hoàn chỉnh | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Sat | 2021-11-13 08:00 | Sat | 2021-11-13 17:00
11 | Truy vấn hàm, thủ tục và ràng buộc | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Sat | 2021-10-30 08:00 | Tue | 2021-11-02 17:00
12 | Thiết kế các chức năng của chương trình | 2 | 3 | 4 | 3 |  | Wed | 2021-11-03 08:00 | Tue | 2021-11-09 17:00
13 | Kiểm soát lỗi | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 8.1667 | Wed | 2021-11-10 08:00 | Fri | 2021-11-12 17:00
Lập trình |  |  |  |  | 0 |  | Sat | 2021-11-13 08:00 | Fri | 2021-11-19 17:00
14 | Phân tích hình mẫu giao diện | 2 | 3 | 4 | 3 |  | Sat | 2021-11-20 08:00 | Tue | 2021-11-23 17:00
15 | Thiết kế các giao diện module | 4 | 6 | 8 | 6 |  | Sat | 2021-11-13 08:00 | Sat | 2021-11-13 17:00
16 | Xây dựng cách chức năng quản trị | 2 | 3 | 4 | 3 |  | Wed | 2021-11-24 08:00 | Thu | 2021-11-25 17:00
17 | Lập trình các module | 5 | 6 | 7 | 6 |  | Fri | 2021-11-26 08:00 | Fri | 2021-11-26 17:00
18 | Tích hợp hệ thống | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | Sat | 2021-11-27 08:00 | Sat | 2021-11-27 17:00
Kiểm thử |  |  |  |  | 0 |  | Mon | 2021-11-29 08:00 | Wed | 2021-12-01 17:00
19 | Lựa chọn công cụ kiểm thử | 1 | 2 | 2 | 1.8333 |  | Thu | 2021-12-02 08:00 | Thu | 2021-12-02 17:00
20 | Kiểm thử mức đơn vị | 1 | 1 | 2 | 1.1667 |  | Fri | 2021-12-03 08:00 | Fri | 2021-12-03 17:00
21 | Kiểm thử mức hệ thống | 1 | 2 | 3 | 2 |  | Sat | 2021-12-04 08:00 | Sat | 2021-12-04 17:00
22 | Kiểm thử mức giao diện | 1 | 1 | 2 | 1.1667 |  | Mon | 2021-12-06 08:00 | Tue | 2021-12-07 17:00
23 | Kiểm chứng các modules chức năng | 1 | 1 | 3 | 1.3333 |  | Mon | 2021-12-06 | Mon | 2021-12-06 17:00
24 | Khắc phục lỗi và viết test case | 2 | 3 | 4 | 3 | 10.5
Triển khai và bảo trì |  |  |  |  | 0
25 | Lắp đặt phần cứng | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.375
26 | Cài đặt phần mềm | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.375
27 | Chuyển dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới | 1 | 2 | 3 | 2
28 | Kiểm tra sai sót, khuyết điểm của hệ thống | 1 | 1 | 2 | 1.1667
29 | Khắc phục lỗi sau khi kiểm tra | 1 | 1 | 2 | 1.1667
30 | Đào tạo, cải tiến, bảo hành, nâng cấp hệ thống | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 6.25
66.0833